## 대시보드
전체 프로젝트 진행률 |  |  | 0%
완료된 작업 수 |  |  | 0 / 49
진행중인 작업 수 |  |  | 0
대기중인 작업 수 |  |  | 49
🎯 마일스톤 현황
마일스톤 | 설명 | 예정일 | 진행률(%) | 상태
M1 | 기획 및 준비 완료 | 2025-11-12 | 0 | ⏸️ 대기
M2 | 데이터 수집 및 전처리 완료 | 2025-11-18 | 0 | ⏸️ 대기
M3 | 데이터 분석 및 시각화 완료 | 2025-11-24 | 0 | ⏸️ 대기
M4 | 발표자료 및 최종보고서 완료 | 2025-11-26 | 0 | ⏸️ 대기
M5 | 최종 발표 | 2025-11-27 |  | ⏸️ 대기
💼 일일 업무 보고 |  |  |  | 2025-12-05
구분 | 담당업무(메인/서브) | 퇴근시간 | 특이사항 | 개인 업무 보고 시트
김효정 | AA/DA | 18:00 |  | 김효정개인보고시트
김한준 | DA/AA | 18:00 |  | 김한준개인보고시트
이상윤 | DA/TA | 18:00 |  | 이상윤개인보고시트
정우식 | TA/DA | 18:00 |  | 정우식개인보고시트

## 마일스톤
November
WBS | 작업명 | 담당자 | 예상시작일 | 예상종료일 | 예상기간(일) | 실제시작일 | 실제종료일 | 실제기간(일) | 진행률(%) | 상태 | Week1 | Week2 | [5 empty] | Week3 | [6 empty] | Week4
1 | 기획 및 준비 |  | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 10 |  |  | 1 | 0 | 대기 | 0 |  |  |  | 기획 및 준비(11/3-11/12)
1.1 | 프로젝트 킥오프 |  | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 10 |  |  | 1 | 0 | 대기 | 0 |  |  |  | 프로젝트 킥오프(11/3-11/12)
1.1.1 | 기획 및 주제 선정 | 전체 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 8 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 기획 및 주제 선정(11/3-11/10)
1.1.2 | 분석 배경 기술 | AA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 분석 배경 기술(11/11-11/12)
1.1.3 | 분석 절차 정립 | AA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 분석 절차 정립(11/11-11/12)
1.1.4 | 분석 목표 및 범위 설정 | AA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 분석 목표 및 범위 설정(11/11-11/12)
1.2 | 문제 정의 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 | 0 | 대기 |  |  | 0 |  | 문제 정의(11/11-11/12)
1.2.1 | 선행연구 및 방법론 탐색 | DA, TA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 선행연구 및 방법론 탐색(11/11-11/12)
1.2.2 | 문제 정의 및 분석방법 선정 | DA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 문제 정의 및 분석방법 선정(11/11-11/12)
1.2.3 | 데이터 수집 채널 선정 | DA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 데이터 수집 채널 선정(11/11-11/12)
1.2.4 | 데이터 수집 리스트업 | AA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 |  |  |  |  | 데이터 수집 리스트업(11/11-11/12)
2 | 데이터 수집 및 전처리 |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 7 |  |  | 1 | 0 | 대기 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 데이터 수집 및 전처리(11/12-11/18)
2.1 | 데이터 수집 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 3 |  |  | 1 |  | 대기 | [6 empty] | 데이터 수집(11/12-11/13)
2.1.1 | raw data 수집 | DA, TA | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [5 empty] | raw data 수집(11/12-11/13)
2.1.2 | 데이터 검토 및 정리 | AA, DA | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [5 empty] | 데이터 검토 및 정리(11/12-11/13)
2.1.3 | 추가 데이터 수집 | DA, TA | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [6 empty] | 추가 데이터 수집(11/14-11/14)
2.1.4 | 수집 현황표 작성 및 공유 | AA | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [6 empty] | 수집 현황표 작성 및 공유(11/14-11/14)
2.2 | 데이터 이해 및 통합화 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 데이터 이해 및 통합화(11/17-11/18)
2.2.1 | 데이터 형태 및 주요 컬럼 확인(변수설정) | DA | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [8 empty] | 데이터 형태 및 주요 컬럼 확인(변수설정)(11/17-11/17)
2.2.2 | 컬럼명 표준화 및 맵핑 | DA | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [8 empty] | 컬럼명 표준화 및 맵핑(11/17-11/17)
2.2.3 | 데이터 연결 구조 검토(테이블 관계 설정) | DA | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 데이터 연결 구조 검토(테이블 관계 설정)(11/17-11/17)
2.2.4 | 데이터명세서 작성 | AA | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 데이터명세서 작성(11/17-11/18)
2.3 | 데이터 정제 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 데이터 정제(11/17-11/18)
2.3.1 | 결측값 및 이상치 처리 | DA | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 결측값 및 이상치 처리(11/17-11/18)
2.3.2 | 데이터 타입 변환 및 포맷 통일 | DA | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 데이터 타입 변환 및 포맷 통일(11/17-11/18)
2.3.3 | 파생 변수 설정(지표설정 등) | DA | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 파생 변수 설정(11/17-11/18)
2.3.4 | 데이터 스케일링 및 정규화(최종 데이터셋) | DA | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [9 empty] | 데이터 스케일링 및 정규화(11/17-11/18)
3 | 데이터 분석 및 시각화 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 6 |  |  | 1 | 0 | 대기 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 데이터 분석 및 시각화(11/19-11/24)
3.1 | 탐색적 데이터 분석(EDA) |  | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 4 |  |  | 1 |  | 대기 | [13 empty] | 탐색적 데이터 분석(EDA)(11/19-11/22)
3.1.1 | 변수별 기초 통계 분석 | TA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [10 empty] | 변수별 기초 통계 분석(11/19-11/19)
3.1.2 | 주성분 분석 | TA | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [11 empty] | 주성분 분석(11/19-11/20)
3.1.4 | 차트 및 그래프 개발 | TA | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [12 empty] | 차트 및 그래프 개발(11/20-11/21)
3.1.5 | 시각화 분석 결과 해석 | AA, DA, TA | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 3 |  |  | 1 |  | 대기 | [13 empty] | 시각화 분석 결과 해석(11/20-11/22)
3.2 | 모델 설계 및 학습 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 6 |  |  | 1 |  | 대기 | [15 empty] | 모델 설계 및 학습(11/19-11/24)
3.2.1 | 모델 후보군 선정 및 알고리즘 검토 | TA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [10 empty] | 모델 후보군 선정 및 알고리즘 검토(11/19-11/19)
3.2.2 | 모델 입력/출력 변수 정의 | TA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [10 empty] | 모델 입력/출력 변수 정의(11/19-11/19)
3.2.3 | 학습/검증/테스트 데이터셋 분리 | TA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [10 empty] | 학습/검증/테스트 데이터셋 분리(11/19-11/19)
3.2.4 | 모델 학습 코드 작성 및 초기 학습 | TA | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [11 empty] | 모델 학습 코드 작성 및 초기 학습(11/19-11/20)
3.2.5 | 하이퍼파라미터 최적화 | TA | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [12 empty] | 하이퍼파라미터 최적화(11/20-11/21)
3.2.6 | 성능 지표 산출 | TA | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [12 empty] | 성능 지표 산출(11/20-11/21)
3.2.7 | 모델 해석 및 주요 변수 중요도 분석 | AA, DA, TA | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 3 |  |  | 1 |  | 대기 | [15 empty] | 모델 해석 및 주요 변수 중요도 분석(11/22-11/24)
3.2.8 | 결과의 타당성 검토 및 최종 모델 확정 | AA, DA, TA | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 3 |  |  | 1 |  | 대기 | [15 empty] | 결과의 타당성 검토 및 최종 모델 확정(11/22-11/24)
4 | 발표자료 및 상세보고서 작성 |  | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 10 |  |  | 1 | 0 | 대기 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 발표자료 및 상세보고서 작성(11/17-11/26)
4.1 | 보고서 초안 작성 | AA | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 6 |  |  | 1 |  | 대기 | [13 empty] | 보고서 초안 작성(11/17-11/22)
4.2 | 보고서 검토 및 수정 | AA | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [15 empty] | 보고서 검토 및 수정(11/23-11/24)
4.3 | 발표 자료 제작 및 Q&A 준비 | AA | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 4 |  |  | 1 |  | 대기 | [15 empty] | 발표 자료 제작 및 Q&A 준비(11/21-11/24)
4.4 | 발표 리허설 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [16 empty] | 발표 리허설(11/25-11/25)
4.5 | 피드백 기반 최종 수정 및 보완 |  | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2 |  |  | 1 |  | 대기 | [17 empty] | 피드백 기반 최종 수정 및 보완(11/25-11/26)
5 | 최종 발표 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 |  |  | 1 |  | 대기 | [18 empty] | 최종 발표(11/27-11/27)

## 김효정(AA)개인보고
김효정(AA) 개인 업무 보고
보고일자 | 퇴근시간 | 금일 업무 상세 | WBS | 상태 | 비고
2025-11-12 | 18:00 | 프로젝트 킥오프 | 1.1 | 완료
|  | 공유 드라이브 구성 및 마일스톤 작성 | 1.1 | 완료

## 김한준(DA)개인보고
김한준(DA) 개인 업무 보고
보고일자 | 퇴근시간 | 금일 업무 상세 | WBS | 상태 | 비고
2025-11-12 | 18:00 | 선행연구 및 방법론 탐색 | 1.2.1 | 완료
|  | 문제 정의 및 분석방법 선정 | 1.2.2 | 완료
|  | 데이터 수집 채널 선정 | 1.2.3 | 완료
|  | raw data 수집 | 1.2.4 | 완료

## 이상윤(DA)개인보고
이상윤(DA) 개인 업무 보고
보고일자 | 퇴근시간 | 금일 업무 상세 | WBS | 상태 | 비고
2025-11-12 | 18:00 | 선행연구 및 방법론 탐색 | 1.2.1 | 완료
|  | 문제 정의 및 분석방법 선정 | 1.2.2 | 완료
|  | 데이터 수집 채널 선정 | 1.2.3 | 완료

## 정우식(TA)개인보고
정우식(TA) 개인 업무 보고
보고일자 | 퇴근시간 | 금일 업무 상세 | WBS | 상태 | 비고
2025-11-11 | 18:00 | 선행연구 및 방법론 탐색 | 1.2.1 | 완료
|  | raw data 수집 | 2.1.1 | 진행중